**乙未年龍華茶會籌備會前會**

時間：2015/1/13下午2點 出席人員：紪上、玉簧雅緻度大開丹潘姐

紀錄：臣度

紪上發言：

今日重點：1制訂籌備程序。2總召、總幹事工作分配確定。3籌備會前會組織人員

會前會人員組織：紫上、總召、常住人員3-5位、總召推派人員2-3位

本次會前會組織成員：

紪上

總召：開丹

常住代表：臣緻、臣簧、臣度、臣雅、臣大

總召推派代表：臣玉、潘姐

會前會人員需抱著神聖的心態開會並提前到達

1. 每年農曆十月十五日公布總召
2. 總召會同相關人事擲筊下半年度行程（原制訂為每年農曆11/15進行擲筊）
3. 招募籌備委員（需備委員聘書）

立春12/16約過年時間就要找出委員，腳步要加快

總召禮聘適合的總幹事（需有禮聘證書）

農曆2/19前相關人士需底定

農曆約12/15前往白沙屯媽祖，由臣玉、臣簧前往，需備妥18位委員名單稟報

農曆12/15龍華茶會企畫書草案完成、農曆2/15企畫書底定

企畫書編列預算內部五位：開丹臣玉臣緻臣度；外面～邀能協助拿取到發票的人

總召：明日前完成擲筊

本次預計籌備委員數：36位（分2階段）。每人費用1萬元。

＊委員權利（我們能給委員什麼？）以此來評估委員數

籌備委員：第一階段18位：於12/15完成

第二階段18位：於1/15元宵前完成

凡元宵1/15以後至5/5活動前贊助的稱「贊助委員」，贊助委員聘書由端午節頒發

大家可提供名單，由總召親自去邀請（總召身份親邀的榮譽感不同）

委員權益：1聘書（應給予擔任籌備委員的榮譽感）

委員聘書農曆元月15日前製作完成並於元宵節當日會議發予

提議

1. 專屬午時水（塗金提字○○年茶會委員惠存）

裝水葫蘆設計：（塗金提字○○年茶會委員/工作人員/貴賓惠存）

1. 設計特別單元或神聖任務讓委員參與。
2. 參加各活動：如安龍頭、開香、開齊茶、（依費用）
3. 協會衣服或特定背心

▲下次委員會議：暫訂農曆元月15日（3/5四）元宵節舉行

▲下次籌備會議12/15。主題：建立回報系統

乙未年龍華茶會流程(農曆日期)

 製作衣服、安五營、犒兵

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預定完成日 | 事項內容 | | | 備註 |
| 11/23 | 第一次內部籌備會議（附件） | | |  |
| 12/15 | 第二次會議、第一階段18位委員完成、企畫書草案完成  臣玉臣簧前往白沙屯媽祖（備妥18位委員名單） | | |  |
| 12/19 | 相關人事底定 | | |  |
| 1/15 | 第二階段18位委員完成、聘書備全 | | |  |
| 2/5 | 著色稿文宣完成、發包、聯絡各學校收集學生份數、製作回報名條 | 著色比賽 |  |  |
| 2/10~2/12 | 著色稿發送各學校 |  |  |
| 2/13~3/13 | 著色比賽 |  |  |
| 3/10前 | 天台鐵架搭設完成 | | |  |
| 4/5 | 拾德路線確定、文宣海報完成、第二波宣傳 | 拾德之旅 |  |  |
| 4/18~20 | 前製（場勘、貼標、最後相關人事聯繫、借車）拾德人數統計、犒軍 |  |  |
| 4/21前 | 繳交弟子規朗誦比賽錄音檔 |  |  |
| 4/21 | 拾德之旅 |  |  |
| 4/23 | 象棋寫生報名統計、名牌製作 | | |  |
| 4/24 | 事前準備白沙屯媽祖駕臨玉簧雅緻為龍華茶會開香 | | |  |
| 4/25 | 事前準備白沙屯媽祖駕臨玉簧雅緻為龍華茶會開香 | | |  |
| 4/26 | 07:30~08:30安龍頭 | | |  |
| 4/27（第一天） | 寫生,象棋比賽 子時11:20開香 | | |  |
| 4/28（第二天） | 十齋茶1桶(普) | | |  |
| 4/29（第三天） | 祝壽誦經 十齋茶4桶(普) | | |  |
| 5/01（第四天） | 祝壽誦經 | | |  |
| 5/02（第五天） | 祝壽誦經,物資發放,十齋茶1桶 | | |  |
| 5/03（第六天） | 祝壽誦經 | | |  |
| 5/04（第七天） | 會場布置,預演 | | |  |
| 5/05（第八天） | 頒獎,表演,團拜,取淨水,十齋茶5桶(福祿財壽喜=>隨喜) | | |  |
| 5/06 | 送龍船 | | |  |
| 5/8-5/11 | 繳交活動報告給申請單位 | | |  |
| 5/26 | 拾德之旅與龍華茶會收圓 | | |  |
|  |  | | |  |

上述擲杯結果用與龍華茶會企劃案撰寫,實際慶典活動時間為8天7夜,於4/27~4/28

**乙未年龍華茶會籌備第二次會前會**

時間：2015/2/3(農曆12/15)下午4點30 出席人員：紪上、玉簧緻度大剛德潘姐（9人）

推選今日主席：臣緻4票、臣簧4票、臣玉3票、臣剛2。由臣簧擔任

司儀：臣緻。 主席：臣簧 。 紀錄：臣度

**臺、報告事項**

一、主席報告：感謝大家出席，大家一起來讓事情順利。

二、與會人員介紹

總召開丹請假

常住代表：臣緻、臣簧、臣度、臣大、臣德、潘姐

總召推派代表：臣玉、臣剛

1. **進度報告**

參閱第二張表格

1. **討論事項**
2. 紫上決議：請大家仔細看完「乙未年龍華茶會流程」後有問題或建議於太子元帥line打上。
3. 目前招募委員14位。
4. 建立回報系統：

臣簧：建議將資料回報於網路上

紫上附議：官網可開闢一個臣玉專欄，大家可將資料貼在上面，就可都知道了。

大家決議：也可於官網日誌下的討論區公布回報進度。

紫上另建議：也可開一網頁公布本次委員名字及照片。

1. **臨時動議:**

**伍、主席結論:**

感謝大家來開會，希望大家把流程細心看過，有任何問題在農曆1/15日前補充元帥line上或跟總召討論，回報系統請大家力挺臣玉師姐，主動回報。

**下次會議時間1/15（正式成立籌備會、邀請委員參與）**

**下次主席：**

1. **紀錄複誦：**

**柒、紪上：**

1. 落實回報系統，日誌的記載需有精選，大家把精髓拿出來，玉簧雅緻的任何事情都跟你有關係、有深深的關係，大家才能互助。
2. 養成問彼此知不知道現在進行的進度，不讓對方處在尷尬的未知中，龍華茶會的事情未來也會在官網陸續公布。
3. 大家開會中決議的事情都跟大家有關係，所以一定要跟大家說，相招大家一起做。

**捌、散會：**

**紀錄核定，簽名：**