## 工作表1
農 曆 | 國曆 |  | 進度 | 農 曆 | 國曆 |  | 進度
2015-02-05 |  |  |  | 2015-03-26 | 2015-05-14 | 四
2015-02-12 |  |  |  | 2015-03-27 | 2015-05-15 | 五 | 旗幟葫蘆製作
2015-02-19 | 2015-04-07 | 二 |  | 2015-03-28 | 2015-05-16 | 六 | 義工問題討論,小組編制及公布執行辦法
2015-02-20 | 2015-04-08 | 三 |  | 2015-03-29 | 2015-05-17 | 日 | 第二階段完成 會議 旗幟會員拾齋茶統計
2015-02-21 | 2015-04-09 | 四 | 順口溜完成 | 2015-04-01 | 2015-05-18 | 一 | 35期禪泉發包。拾德之旅設計初稿完成
2015-02-22 | 2015-04-10 | 五 | 聯絡拳教練(臣簧) | 2015-04-02 | 2015-05-19 | 二 | 拾德之旅邀約統計
2015-02-23 | 2015-04-11 | 六 | 七天活動節目內容及流程 | 2015-04-03 | 2015-05-20 | 三 | 電洽著色稿回收時間
2015-02-24 | 2015-04-12 | 日 | 著色底稿完成(圖部分) | 2015-04-04 | 2015-05-21 | 四
2015-02-25 | 2015-04-13 | 一 |  | 2015-04-05 | 2015-05-22 | 五 | 拾德路線確定、文宣海報完成
2015-02-26 | 2015-04-14 | 二 | 協辦單位(著色) | 2015-04-06 | 2015-05-23 | 六
2015-02-27 | 2015-04-15 | 三 |  | 2015-04-07 | 2015-05-24 | 日
2015-02-28 | 2015-04-16 | 四 |  | 2015-04-08 | 2015-05-25 | 一 | 鋪官網及雲林教育網公布
2/29 | 2015-04-17 | 五 | 活動(龍王盃)設計稿完成 | 2015-04-09 | 2015-05-26 | 二 | 龍瓜請臣本訂購
2/30 | 2015-04-18 | 六 | 13:30第四次籌備會議 | 2015-04-10 | 2015-05-27 | 三 | 著色稿回收
2015-03-01 | 2015-04-19 | 日 | 會章製作完成 | 2015-04-11 | 2015-05-28 | 四 | 著色稿回收
2015-03-02 | 2015-04-20 | 一 |  | 2015-04-12 | 2015-05-29 | 五 | 天臺務必完成
2015-03-03 | 2015-04-21 | 二 | 著色稿發送學校 | 2015-04-13 | 2015-05-30 | 六 | 著色稿評審、台北打禪於拳
2015-03-04 | 2015-04-22 | 三 |  | 2015-04-14 | 2015-05-31 | 日 | 第三階段會議。旗幟會員拾齋茶統計
2015-03-05 | 2015-04-23 | 四 |  | 2015-04-15 | 2015-06-01 | 一 | 送學校調查(參加領獎回條)
2015-03-06 | 2015-04-24 | 五 |  | 2015-04-16 | 2015-06-02 | 二 | 各補助布條製作發包
2015-03-07 | 2015-04-25 | 六 |  | 2015-04-17 | 2015-06-03 | 三 | 頌經人員確定
2015-03-08 | 2015-04-26 | 日 |  | 2015-04-18 | 2015-06-04 | 四 | 取回領獎回條、向臣點確認是否有龍眼木碳(有~訂購)及舊木碳整理完成
2015-03-09 | 2015-04-27 | 一 |  | 2015-04-19 | 2015-06-05 | 五 | 前製（場勘、貼標、最後相關人事聯繫、借車）、茶桶清點完成，不足部份商借
2015-03-10 | 2015-04-28 | 二 |  | 2015-04-20 | 2015-06-06 | 六 | 第四階段會議。統籌各階段進度，龍旗回收截止。
2015-03-11 | 2015-04-29 | 三 |  | 2015-04-21 | 2015-06-07 | 日 | 拾德之旅、第一批龍瓜回
2015-03-12 | 2015-04-30 | 四 |  | 2015-04-22 | 2015-06-08 | 一 | 36期禪泉發包。拾德之旅設計初稿完成、整理十齋茶工具完成 (含大支香) 、備妥頌經人員稟單、經典、服裝、摺金紙等
2015-03-13 | 2015-05-01 | 五 |  | 2015-04-23 | 2015-06-09 | 二 | 象棋寫生報名統計、名牌製作
2015-03-14 | 2015-05-02 | 六 |  | 2015-04-24 | 2015-06-10 | 三 | 布置會場
2015-03-15 | 2015-05-03 | 日 | 第一階段完成 | 2015-04-25 | 2015-06-11 | 四 | 布置會場
2015-03-16 | 2015-05-04 | 一 | 製作及發包禪泉。 | 2015-04-26 | 2015-06-12 | 五 | 07:30~08:30安龍頭 弟子規朗誦明日場地布置
2015-03-17 | 2015-05-05 | 二 |  | 2015-04-27 | 2015-06-13 | 六 | （第一天）寫生,象棋比賽 寫生評審 、第二批龍瓜回
| 2015-05-06 | 三 | 送政府單位申請企畫書 | 2015-04-28 | 2015-06-14 | 日 | 子時11:20開香（第二天）十齋茶1桶(普)
2015-03-19 | 2015-05-07 | 四 | 硬體設施、對外邀約團體、茶會會員邀集] | 2015-04-29 | 2015-06-15 | 一 | 評審名單分發。第三波訊息推廣
2015-03-20 | 2015-05-08 | 五 | 邀請函、DM、招募文宣製作 | 2015-05-01 | 2015-06-16 | 二 | （第四天）祝壽誦經。確定獎項數量,及頒獎人是誰和人數
2015-03-21 | 2015-05-09 | 六 | 招募小龍旗、大龍旗、十齋茶、法船 會議 | 2015-05-02 | 2015-06-17 | 三 | （第五天）祝壽誦經,物資發放,十齋茶1桶。包禮品
2015-03-22 | 2015-05-10 | 日 | 物資發放資料收集。臣法:各事項開始比價 | 2015-05-03 | 2015-06-18 | 四 | （第六天）祝壽誦經。志義工聯絡
2015-03-23 | 2015-05-11 | 一 | 第二波訊息推廣 | 2015-05-04 | 2015-06-19 | 五 | （第七天）會場布置,預演
2015-03-24 | 2015-05-12 | 二 | 路權申請 | 2015-05-05 | 2015-06-20 | 六 | 端午節、取午時水
2015-03-25 | 2015-05-13 | 三 | 發送邀請函*縣長 | 2015-05-06 |  |  | 37期禪泉。拾德之旅設計初稿完成
| 禪泉訊息到手 |  |  | 各顏色區塊以兩週為一階段