## 時間流程表
農 曆 | 國曆 |  | 進度 | 農 曆 | 國曆 |  | 進度 | 農 曆 | 國曆 |  | 進度
2016-01-22 | 2016-02-29 | 一 |  | 2016-03-03 | 2016-04-09 | 六 | 龍華茶會第一次籌備會議 | 2016-04-08 | 2016-05-14 | 六 | 著色稿評審
2016-01-23 | 2016-03-01 | 二 |  | 2016-03-04 | 2016-04-10 | 日 |  | 2016-04-09 | 2016-05-15 | 日 | 龍瓜訂購採買
2016-01-24 | 2016-03-02 | 三 |  | 2016-03-05 | 2016-04-11 | 一 | 整理各校著色稿件數 小、大龍旗、十齋茶、龍船招募 | 2016-04-10 | 2016-05-16 | 一 | 邀請單位(含表演、頒獎等) 拾德之旅人數統計截止
2016-01-25 | 2016-03-03 | 四 |  | 2016-03-06 | 2016-04-12 | 二 |  | 2016-04-11 | 2016-05-17 | 二 | 天台完成、誦經人員確定
2016-01-26 | 2016-03-04 | 五 |  | 2016-03-07 | 2016-04-13 | 三 |  | 2016-04-12 | 2016-05-18 | 三 | 發放邀請函、拾德之旅犒軍、拾德之旅前置聯絡(廟宇及相關)
2016-01-27 | 2016-03-05 | 六 |  | 2016-03-08 | 2016-04-14 | 四 |  | 2016-04-13 | 2016-05-19 | 四 | 前置（場勘、貼標、最後相關人事聯繫、借車)
2016-01-28 | 2016-03-06 | 日 |  | 2016-03-09 | 2016-04-15 | 五 | 發放著色稿至各校 政府單位申請企畫書完成 | 2016-04-14 | 2016-05-20 | 五
2016-01-29 | 2016-03-07 | 一 |  | 2016-03-10 | 2016-04-16 | 六 |  | 2016-04-15 | 2016-05-21 | 六 | 五彩金龍王帶你走拾德之旅(07:30獻拳後請龍王爺)
2016-01-30 | 2016-03-08 | 二 |  | 2016-03-11 | 2016-04-17 | 日 | 永定國小校慶(禪茶) | 2016-04-16 | 2016-05-22 | 日
2016-02-01 | 2016-03-09 | 三 |  | 2016-03-12 | 2016-04-18 | 一 | 禪泉57期發包 | 2016-04-17 | 2016-05-23 | 一 | 禪泉59期發包
|  |  |  | 2016-03-13 | 2016-04-19 | 二 |  | 2016-04-18 | 2016-05-24 | 二
|  |  |  | 2016-03-14 | 2016-04-20 | 三 |  | 2016-04-19 | 2016-05-25 | 三 | 十齋茶工具及備料完成
|  |  |  | 2016-03-15 | 2016-04-21 | 四 |  | 2016-04-20 | 2016-05-26 | 四 | 誦經相關準備完成
|  |  |  | 2016-03-16 | 2016-04-22 | 五 |  | 2016-04-21 | 2016-05-27 | 五 | 第一批龍瓜回(約40台斤)
|  |  |  | 2016-03-17 | 2016-04-23 | 六 | 龍華茶會第二次籌備會議(預計)、金剛禪拳祝媽祖聖誕巡迴獻拳。 | 2016-04-22 | 2016-05-28 | 六 | 龍華茶會第四次籌備會議(預計)統籌各階段進度，龍旗、十齋茶、龍船回收及回報截止。
|  |  |  | 2016-03-18 | 2016-04-24 | 日 | 公所崙西公園活動(禪茶) | 2016-04-23 | 2016-05-29 | 日 | 寫生、象棋比賽、評審日、1拜五方 犒兵將
|  |  |  | 2016-03-19 | 2016-04-25 | 一 | 換神襖、開始搭建天台 | 2016-04-24 | 2016-05-30 | 一 | 公告著色比賽名單、2拜五方 犒兵將
|  |  |  | 2016-03-20 | 2016-04-26 | 二 | 永定國小禪拳開課 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 二 | 開香、安龍頭、3拜五方 犒兵將
|  |  |  | 2016-03-21 | 2016-04-27 | 三 |  | 2016-04-26 | 2016-06-01 | 三 | 第二批龍瓜回(約70台斤)
|  |  |  | 2016-03-22 | 2016-04-28 | 四 |  | 2016-04-27 | 2016-06-02 | 四 | 公告寫生、象棋比賽名單 獎狀製作
|  |  |  | 2016-03-23 | 2016-04-29 | 五 |  | 2016-04-28 | 2016-06-03 | 五 | 誦經、普十齋茶(兩桶)
|  |  |  | 2016-03-24 | 2016-04-30 | 六 |  | 2016-04-29 | 2016-06-04 | 六 | 誦經、龍華茶會第五次籌備會議(預計)、普十齋茶(兩桶)
|  |  |  | 2016-03-25 | 2016-05-01 | 日 |  | 2016-05-01 | 2016-06-05 | 日 | 誦經
|  |  |  | 2016-03-26 | 2016-05-02 | 一 |  | 2016-05-02 | 2016-06-06 | 一 | 誦經、禪泉60期發包
|  |  |  | 2016-03-27 | 2016-05-03 | 二 |  | 2016-05-03 | 2016-06-07 | 二 | 誦經、會場佈置
|  |  |  | 2016-03-28 | 2016-05-04 | 三 |  | 2016-05-04 | 2016-06-08 | 三 | 會場佈置、普十齋茶(兩桶)
|  |  |  | 2016-03-29 | 2016-05-05 | 四 | 旭光、大同國小母親節(禪茶) | 2016-05-05 | 2016-06-09 | 四 | 端午節、十齋茶、取午時水、09:30~10:00獻拳 表演節目、頒獎、送龍船
|  |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-06 | 五 |  | 2016-05-06 | 2016-06-10 | 五
|  |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-07 | 六 | 龍華茶會第三次籌備會議(預計) | 2016-05-07 | 2016-06-11 | 六
| 禪泉發包 |  |  | 2016-04-02 | 2016-05-08 | 日 |  | 2016-05-08 | 2016-06-12 | 日
|  |  |  | 2016-04-03 | 2016-05-09 | 一 | 禪泉58期發包
|  |  | 開放好友誦經規劃 | 2016-04-04 | 2016-05-10 | 二
|  |  | 昭安宮邀請 | 2016-04-05 | 2016-05-11 | 三 | 著色稿收件 |  |  |  | 收圓日期
|  |  | 熱身活動場次 | 2016-04-06 | 2016-05-12 | 四
|  |  |  | 2016-04-07 | 2016-05-13 | 五